## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Color Scheme / Logo Finalization | 2025-06-15 | 2025-07-08 | 23
Front-End Development Part 1 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 18
Phase 2 Presentation | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2
Back-End Development Part 1 | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 31
API Integration | 2025-07-09 | 2025-07-20 | 11
AI Recipe Curation | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 15
User Testing Round 1 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 5
Back-End Dev Finalization | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 36
Front-End Dev Finalization | 2025-06-25 | 2025-07-31 | 36
Feedback Review | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 3
Bug Fixes & Tweaks | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 4
Final Presentation | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4
Project Completion | 2025-06-12 | 2025-08-01 | 51
MealMind Completion | 2025-06-12 | 2025-08-01 | 3